УТВЕРЖДЁН:

Директор школы Мельникова М.В.

приказ № 33/1 от 04 сентября 2010 года.

План-график

(дорожная карта)

мероприятий

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ильичевская основная  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Каширского муниципального района                    Воронежской области

на 2010-2011 гг.

по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО)

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Издание приказов ОУ о подготовке и введении ФГОС НОО. | 2010-2011г.г. | Директор |
|  | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, муниципального, школьного уровней. | 2010-2011г.г. | Администрация школы |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования ОУ. | май 2010 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение Положения о Совете по подготовке и введению ФГОС НОО. | февраль 2011г. | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО. | февраль 2011г. | Зам. директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ. | август 2011 г. | Рабочая группа |
|  | Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС. | август 2011 г. | Директор |
|  | Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана начального общего образования и основного общего образования ОУ. | август 2011 г. | Директор |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам. | июль-август 2011 г. | Учителя нач.кл. |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ. | май – август 2011г. | Учителя нач.кл. |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования ОУ. Заключение договоров с родителями. | май – август 2011г. | Рабочая группа |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учётом ФГОС НОО | февраль-август 2011г | Рабочая группа |
|  | Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. | май – август 2011г. | Рабочая группа |
|  | Определение и утверждение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем. | май 2011 г | Зам. директора по УВР |
| Создание финансово-экономичес-кого обеспечения введения ФГОС НОО | Формирование бюджета на 2011 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. | январь-август 2011г | Директор, экономист отдела образования |
|  | Освоение субвенции, выделенной ОУ для введения ФГОС начального общего образования. | декабрь 2010г | Директор |
|  | Разработка Положения об оплате и стимулировании труда на основе новой методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в соответствии с НСОТ в ОУ. | сентябрь 2011 г. | Директор |
| Создание организацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание Совета по подготовке и введению ФГОС НОО. | 2010–2011уч.г. | Администрация школы |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО. | 2010–2011уч.г. | Совет по подготовке и введению ФГОС НОО |
|  | Создание творческих групп учителей по разработке программ внеурочной деятельности ОУ. | 2010–2011уч.г. | Рабочая группа |
|  | Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС начального общего образования. | в течение года | Администрация школы |
|  | Определение модели организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ. | август 2011г. | Совет по подготовке и введению ФГОС НОО |
|  | Разработка примерных форм публичной отчетности образовательного учреждения. | май 2011 г. | Директор |
|  | Организация и проведение родительского мониторинга по введению ФГОС НОО. | в течение года | Администрация школы |
|  | Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. | в течение года | Администрация школы |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросу введения ФГОС НОО. | в течение года | Администрация школы |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | в течение года | Рабочая группа |
| Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО | Проведение мониторинга качества начального общего образования в ОУ. | май 2011г. | Администрация школы |
|  | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | 2010-2011г.г. | Администрация школы |
|  | Изучение Приказов Министерства образования и науки РФ о переходе и введении ФГОС НОО. Изучение ФГОС НОО. | 2010-2011г.г. | Администрация школы Пед.коллектив |
|  | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования. | в течение 2010-2011 уч.г. | Администрация школы |
|  | Изучение запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. | май-июнь 2011г. | Кл.рук. будущего 1 класса |
|  | Информирование родителей 1 класса о выделении субвенции на приобретение учебной литературы для реализации ФГОС начального общего образования. | май-июнь 2011г. | Директор |
|  | Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования | в течение 2010-2011 уч.г. | Зам. директора по УВР |
|  | Проведение собрания для родителей будущего1 класса. | май 2011г. | Кл.рук. будущего 1 класса |
|  | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием школьной газеты и интернет - ресурсов (официальный сайт школы). | 2010–2011гг. | Директор, рабочая группа, учитель информатики |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение учащихся 1 класса ОУ учебниками и учителей учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования, в т.ч. из средств субвенции ОУ. |  | Зам. директора по УВР |
|  | Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. | в течение 2010 – 2011уч.г. | Директор |